本簡報範本歷次修正說明
109.01.09-首次編訂範本
109.04.29-第1次修正(依109.04.27/28工程查核委員建議修正)
章節	頁面	異動內容
1.1	P9	合併工程概要/主要施工項目章節頁面。
1.1	P10	新增「目前主要施工項目」頁面(可調整於主辦機關或監造廠商，擇一說明)。
1.1	P12	新增1.累計估驗數中技術服務費用所占數額；2.跨年度計畫，歷年總估驗情形。
2.4	P32~33	新增「變更設計說明」章節。
3.3	P43	加註：「請說明計算基準」。
3.3	P44	新增：「變更設計/停工說明」頁面。
110.01.04-第2次修正(依109年度工程查核委員建議修正)
章節	頁面	異動內容
1.1	P12	修正「累計分配數B」及「累計執行數C」文字，並加註「累計執行數C」定義與GPMnet相同。
4.1	P65	施工廠商團隊介紹，依品質計畫製作綱要之「品管組織架構圖」呈現。
4.10	P91	新增「目前施工情形」頁面(承攬廠商以照片說明目前施工情形)。

---
工程執行綜合簡報使用說明
運用時機：
本會各級長官視導、督導、查核工程之簡報。
所屬機關每週（月）工程檢討會議之簡報。
印製方式：
視導長官、查核委員、領隊：投影片模式、全頁黑白、雙面列印。
其他人員：講義模式、二合一黑白印製、雙面列印。

---
○○○○工程
工程查核/督導/視導
執行綜合簡報
○○○年○○月○○日

---
工程查核/督導/視察行程大綱
以工程查核為例
壹
工程及三級品管執行簡報 50min
10:00~10:50
主辦機關 10min
施工廠商 　 15min
監造廠商 15min
專任工程人員 5min
貳
工地施工品質查核 60min
10:50~11:50
午餐 40min
11:50~12:30
參
三級品管及相關文書作業查閱 60min
12:30~13:30
肆
查核檢討會 30min
13:30~14:00
伍
查核品質缺失扣點會議 20min
14:00~14:20

---
簡報大綱
以工程查核為例
1
主辦機關報告
1A
前次查核重要事項改善情形
非複查者請予刪除本節
2
設計廠商報告
如為同廠商可合併章節
3
監造廠商報告
4
承攬廠商報告
5
專任工程人員報告
6
附錄 (查核/督導動線建議事項)

---
1
主辦機關報告

---
1.1
基本資料

---
工程團隊
工程名稱	〇〇〇〇〇〇工程
專案管理
設計廠商
監造廠商
承攬廠商

---
工程概要/主要施工項目
舉例：（新建工程）
RC造地上9層地下2層
總樓地板面19288.75平方公尺
○○○○○○…
舉例：（耐震補強工程）
剪力牆○處
擴柱○處
翼牆○處
阻尼器○組
其他：○○○○、○○○○

---
目前主要施工項目
可調整於主辦機關、監造廠商(擇一)頁面說明
舉例：
鋼筋綁紮作業：位置。
模板作業：位置。
配管作業：位置。
其他：○○○○、○○○○
請佐附現場施工相片(需有拍攝日期)
請佐附現場施工相片(需有拍攝日期)

---
工程經費 ( I )
發包預算	○○,○○○千元
決標金額 / (契約金額)	○○,○○○千元
變更設計	第1次淨加／減帳	○○,○○○千元
	第2次淨加／減帳	○○,○○○千元
	變更後契約金額	○○,○○○千元

---
工程經費 ( II )
(截至○○○/○○/○○)
契約估驗 / 計價規定	□每○○日/○月估驗1次 / □驗收合格後1次付款
本年度 / 編列預算A	○○,○○○千元
累計分配數B	○○,○○○千元
累計執行數C	○○,○○○千元		其中包含技術服務費用
			○○,○○○千元
執行率C/B	○○. ○○%	達成率C/A		○○. ○○%
計畫總預算D	(跨年度計畫填報)
歷年累計估驗數E	○○,○○○千元
總達成率E/D	○○. ○○%
累計執行數(C)：包含"實付"+"應付未付"+"節餘"數額。

---
契約工期 及 已使用工期比率
開工日期	○年○月○日
契約工期	開工之日起○○日（A）內竣工， / 預定○○○年○○月○○日竣工。
計算方式	■日曆天 □工作天 □限期完工
變更設計	第1次追加工期	○日
	變更後契約工期	○日
已使用 / 工期比率	迄查核/督導已使工期	○○日（B）
	B/(A+追加工期)	○○. ○○%

---
1.2
督導情形

---
監造計畫審查情形
審查情形	■已核定 □未核定
審查歷程	第1次審查	業主○年○月○日審退
	第2次審查	業主○年○月○日審退
核定日期	業主○年○月○日核定		工程 / 決標日期	○年○月○日
進版修正	修正第1版	業主○年○月○日核定
	修正第1版	業主○年○月○日核定

---
品質督導機制運作情形（I）
建立品質督導機制	■有建立 □未建立
督導小組組織成員	○○○擔任召集人，納編○○○、○○○、○○○、○○○。
督導預定執行頻率	開工前協調會計○次、工程協調會○週1次、工程督導1月○次、平日督導1周○次。
督導績效	開工前協調會	○次
	工程協調會	○次
	工程督導	○次	平日督導	○○次

---
品質督導機制運作情形（II）-歷次施工督導績效
督導次別	第1次	第2次
督導日期	○年○月○日	○年○月○日
所見缺失
改善情形	□已完成 / □未完成	□已完成 / □未完成

---
品質督導機制運作情形（II）-歷次施工督導績效
請自行插入數張督導照片

---
1-A
前次查核
重要事項改善情形
(非複查者請予刪除本節)

---
工程施工查核改善對策及結果表
(監造／廠商)
項次	缺失項目(含建議)	改善對策及結果
缺失○		一、缺失原因分析 / 二、矯正措施 / 三、缺失改善步驟

---
工程施工查核改善對策及結果表
請自行插入改善結果附件

---
2
2
設計廠商報告

---
2.1
設計團隊

---
設計團隊
設計單位		○○○事務所
建築師(或技師)
複 / 委 / 託	機水電
	空調
	消防

---
2.2
設計理念 成果簡介

---
設計理念
請設計廠商簡述本案設計理念

---
設計成果 ( I )
請自行插入設計成果，如：配置圖、平面圖、立面圖、3D圖

---
設計成果 ( II )
請自行插入設計成果-重要單元圖
如：新建工程-主要空間單元圖
耐震補強工程之剪力牆、翼牆、擴柱設計圖

---
2.3
重要機水電、空調、消防
設計成果簡介
(具機電設備者適用。無者或無重要機水電設備者，請刪除本節)

---
主要機水電、空調、消防系統設備 ( I )
類別	設備名稱	數量/單位
消防系統
弱電系統
空調系統
給排水系統
電氣系統
其他

---
主要機水電、空調、消防系統設備 ( II )
請自行插入各系統昇位圖

---
2.4
變更設計說明
(具變更設計者適用。無者，請刪除本節)

---
變更設計說明
請設計廠商說明變更設計原因及內容

---
2
3
監造廠商報告

---
3.1
監造團隊

---
監造團隊
監造單位	○○○事務所
建築師(或技師)
職稱	姓名	證號	專長	職掌內容
專任監造人員			機電	機電工程品質及進度管控
兼任監造人員			建築	建築工程品質及進度管控
職安人員				現場職業安全管制

---
3.2
計畫審查及核定情形
(請檢討是否於開工前完成核定)

---
品質計畫審查情形
審查情形	■已核定 □未核定
審查歷程	第1次審查	監造○年○月○日審退
	第2次審查	監造○年○月○日審核完成(函轉業主)
核定日期	業主○年○月○日核定		開工日期	○年○月○日
進版修正	修正第1版	業主○年○月○日核定
	修正第1版	業主○年○月○日核定

---
施工計畫審查情形
審查情形	■已核定 □未核定
審查歷程	第1次審查	監造○年○月○日審退
	第2次審查	監造○年○月○日審核完成(函轉業主)
核定日期	業主○年○月○日核定		開工日期	○年○月○日
進版修正	修正第1版	業主○年○月○日核定
	修正第1版	業主○年○月○日核定

---
其他計畫／施工圖／文件審查情形
計畫／施工圖／文件名稱	預定 / 送審日期	實際 / 送審日期	核定日期

---
3.3
施工進度管理

---
施工進度管理 I
(截至○○○/○○/○○)
管制方式	□ S曲線 □甘特圖 □箭線圖法(ADM) / □要徑法(CPM) □計畫評核術(PERT)
預定進度	○○. ○○％
實際進度	○○. ○○％
落後原因	超前/落後：○○. ○○％，無落後。
趲趕對策

---
施工進度管理 II
(截至○○○/○○/○○)
請自行插入1張進度網圖
並請說明計算基準

---
施工進度管理 III – 變更設計/停工說明
請自行說明本案變更設計內容/停工情形
並請佐附現場辦理情形照片
(具變更設計/停工者適用。無者，請刪除本頁)

---
3.4
材料與設備送審及抽查驗情形
本表單於開工後，應請施工廠商於期限內提出預定送審及預訂進場日期，並由監造廠商會同檢討)
(請依工程會最新格式製作)

---
材料設備送審管制總表 ( I )
(應送審○項，已送○項，已核定○項)
項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 ( ∨ )					審查日期	備註
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果
1		○○㎡	是	109.12.31	是		∨	∨	∨	∨	∨
2
3
4
5
6
7
8
9
請以繕打謄入方式製作(勿以word / Excel剪貼簿直接貼上)

---
材料設備檢(試)驗管制總表 ( I )
(計抽試驗○次，合格○次，不合格○次)
項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及 / 會同人員	備註
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣數量			歸檔編號
1		○○㎡	109.12.31
2
3
4
5
6
7
8
9
請以繕打謄入方式製作(勿以word / Excel剪貼簿直接貼上)

---
材料設備進場抽查驗 ( I )
（例：○○材料進場）
請自行插入進場抽查驗紀錄表
請自行插入進場抽查驗照片

---
材料設備抽試驗 ( I )
（例：○○材料設備）
請自行插入
材料設備抽試驗報告(應判讀)
請自行插入材料設備抽試驗照片

---
3.5
施工抽查工項及檢驗停留點

---
施工抽查紀錄統計表 ( I )
(計抽查○次，合格○次，不合格○次)
項次	抽查施工項目 / (契約主要施工項目)	抽查位置	抽查時機 / (檢驗停留點/隨機)	抽查標準	抽查日期	抽查結果		備註
						合格	不合格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
請以繕打謄入方式製作(勿以word / Excel剪貼簿直接貼上)

---
施工抽查
（例：○○工項）
請自行插入
施工抽查紀錄表(檢驗停留點/隨機)
請自行插入施工抽查照片

---
3.6
設備功能運轉測試
抽驗程序及標準
具機電設備者適用。無者請刪除本節
(請依工程會最新格式製作)

---
設備功能運轉抽驗情形
（例：○○工項）
測試流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
單機測試
系統測試
整體測試

---
設備功能運轉抽驗情形
（例：○○工項）
請自行插入
設備功能運轉抽驗紀錄表(已填報)
設備功能運轉抽驗照片

---
3.7
品質稽核
(5千萬元以上工程適用。無者請刪除本節)

---
品質稽核規定及執行情形
對廠商品質及施工計畫執行成效之外部稽核
規定稽核頻率：
實際稽核情形：
稽核結果：
回饋制度面改進措施：
監造單位對監造計畫是否落實有效之內部稽核
規定稽核頻率：
實際稽核情形：
稽核結果：
回饋制度面改進措施：

---
3.8
文件記錄管理系統
(1千萬元以上工程適用。無者請刪除本節)

---
文件紀錄管理系統
文件管理系統：
紀錄管理作業程序：
紀錄移轉及存檔：

---
3.9
建築師現地監督、查核情形
(請依工程會最新格式製作)

---
建築物監造（監督、查核）報告表—填報彙整表
項次	建築師現地監督日期	監督、查核結果	未符合之處置
1		請詳實紀錄監督結果情形
2
3
4
5
6
7

---
建築師現地監督情形
請自行插入
建築物監造(監督、查核)報告表
請自行插入建築師現地監督照片

---
4
施工廠商報告

---
4.1
施工廠商團隊
(請依工程會最新格式製作)

---
施工廠商團隊
承攬廠商	〇〇營造有限公司 / (請填入各公司名稱)
專任工程人員	如為裝修業者，請填入建築物室內裝修專業技術人員 / 如為土木包工業，請填入公司負責人。
工地主任/ / 工地負責人	〇〇〇
品管人員	〇〇〇
職業安全衛生管理人員	〇〇〇
(請依工程會最新格式製作)

---
施工廠商品管人員工作職掌
姓名	品管證號	專長	工作職掌內容（請詳列）

---
4.2
材料與設備送審及檢驗情形
(請依工程會最新格式製作)

---
材料設備送審管制總表 ( I )
(應送審○項，已送○項，已核定○項)
項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 ( ∨ )					審查日期	備註
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果
1		○○㎡	是	109.12.31	是		∨	∨	∨	∨	∨
2
3
4
5
6
7
8
9
請以繕打謄入方式製作(勿以word / Excel剪貼簿直接貼上)

---
材料設備檢(試)驗管制總表 ( I )
(計抽試驗○次，合格○次，不合格○次)
項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及 / 會同人員	備註
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣數量			歸檔編號
1		○○㎡	109.12.31
2
3
4
5
6
7
8
9
請以繕打謄入方式製作(勿以word / Excel剪貼簿直接貼上)

---
材料設備進場檢驗
（例：○○材料）
請自行插入進場檢驗照片
請自行插入進場檢驗紀錄表

---
材料設備試驗
（例：○○材料）
請自行插入
材料設備試驗報告(應判讀)
請自行插入材料設備試驗照片

---
材料設備檢（試）驗作業統計表
(已檢查○次，符合○次，未符合○次)
項次	材料設備名稱	應檢驗次數	已檢驗次數	符合 / 次數	未符合次數	未符合之處置
1
2
3
4
5
6
7
8

---
4.3
施工檢驗
(含自主檢查及檢驗停留點)
(請依工程會最新格式製作)

---
施工自主檢查作業統計表
(已檢查○次，符合○次，未符合○次)
項次	工項名稱	已檢查次數	符合次數	未符合次數	已改善次數	未符合之處置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

---
施工自主檢查情形
（例：○○工項）
請自行插入
自主檢查表(已填報)
請自行插入自主檢查照片

---
4.4
設備功能運轉測試
抽驗程序及標準
具機電設備者適用。無者請刪除本節
(請依工程會最新格式製作)

---
設備功能運轉抽驗情形
（例：○○工項）
測試流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
單機測試
系統測試
整體測試

---
設備功能運轉抽驗情形
（例：○○工項）
請自行插入
設備功能運轉抽驗紀錄表(已填報)
設備功能運轉抽驗照片

---
4.5
不合格品管制執行情形
(5千萬元以上工程適用。無者請刪除本節)

---
不合格品之管制辦理情形
不合格材料及設備管制
經現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情形之處理方式，及儲存方式 ：
對不合格品後續處置之追蹤管制：
對材料及設備不合格率異常時之管制方式，及如何與矯正與預防措施連結 ：
施工不合格品管制
經檢驗不合格之處理方式。對於可即時改正缺失部分或重大缺失，應訂定有不同之管制方法 ：
對不合格施工之後續處理追蹤機制及管制表單 ：
施工缺失頻率高或重大缺失項目，如何與矯正與預防措施作連結 ：

---
4.6
矯正與預防措施執行情形
(5千萬元以上工程適用。無者請刪除本節)

---
矯正與預防措施辦理情形
矯正措施
矯正作業辦理時機之訂定（依缺失發生之頻率、缺失之嚴重性…等）：
矯正措施執行之流程及方法：
矯正結果之紀錄：
矯正措施成效之評估及處理：
預防措施
採行預防措施之時機。
預防措施之執行流程及方法。
預防措施執行成果之追蹤及處理。

---
4.7
內部品質稽核
(5千萬元以上工程適用。無者請刪除本節)

---
內部品質稽核規定及執行情形
規定稽核頻率：
實際稽核情形：
稽核結果：
回饋制度面改進措施：

---
4.8
文件記錄管理系統
(1千萬元以上工程適用。無者請刪除本節)

---
文件紀錄管理系統
文件管理系統：
紀錄管理作業程序：
紀錄移轉及存檔：

---
4.9
交通維持及工地
安全設施檢查情形

---
交通維持及工地安全設施檢查情形彙整表
已檢查計〇次，未符合〇次
項次	檢查情形紀錄	檢查頻率	已檢查次數	未符合次數	未符合之處置
1	滅火器之有效期限	每天
2	施工人員安全帽配戴	隨 時
3	施工人員正確使用合梯	隨 時
4	工地附近環境是否遭受本工程污染	隨 時
5	警告標示是否設置	隨 時
	…(請依工地特性編制檢查項目)

---
交通維持及工地安全設施檢查情形
請自行插入檢查照片
請自行檢查紀錄表

---
4.10
目前施工情形
工程管制室/材料樣品室
重要工法示範
(請依工程實際辦理情形參用)

---
目前施工情形照片
請自行插入
目前施工情形照片，並說明施工項目(需附拍攝日期)

---
工程管制室照片
請自行插入
工程管制室照片

---
材料樣品室照片
請自行插入
材料樣品室照片

---
重要工法示範照片
請自行插入
重要工法示範照片

---
5
專任工程人員報告

---
5.1
專任工程人員督察紀錄情形

---
專任工程人員督察紀錄表—填報彙整表
項次	專任工程人員現地督察日期	督察結果	未符合之處置
1		請詳實紀錄督查結果情形
2
3
4
5
6
7

---
專任工程人員現地督察情形
請自行插入
營造業專任工程人員督察照片
請自行插入
營造業專任工程人員督察紀錄表

---
6
附錄
(建議查核/督導動線)

---
建議查核/督導動線
請自行插入
查核/督導動線示意平面圖

---
附錄一、工程查核簡報會場配置範例：（不需納入簡報）
查核委員桌前請準備：
1.工程施工執行資料表。
2.工程簡報。
3.基本工程圖說(A3大小平面圖及結構詳圖)。
4.雷射筆。
5.麥克風、空白紙、筆
桌牌
置於主持人及查核委員桌前
座次表
置於主持人及查核委員桌前

---
附錄二、品管文件陳列配置範例：（不需納入簡報）
文件陳列配置：
1.各單位品質文件分區依序排列整齊。
2.卷宗需有類別編碼。
3.各單位卷宗前加置名牌。
4.卷宗前放置查閱總表。
5.準備供查閱之座椅。

---
附錄三、查核動線規劃建議：（不需納入簡報）
1.請先規劃安排工地現場查核動線：
2.現場查核前請完成危害告知。
3.請預先準備查核小組工地安全帽。
4.工地現場請準備A1(或合適尺寸)之大平面圖，供查核小組瞭解。

---
簡報結束，敬請指教